## 斐讯SFC开发计划
SFC项目计划表
项目名称： 斐讯SFC系统 |  |  |  |  | 制表时间：2012 年 8月 1日
项目功能模块 |  | 开发时间 | 计划时间 |  | 目前状态 | 备注
|  |  | 开始 | 完成
1． IQC收料管理模块 | 1-1 IQC收料作业程序 |  | 2013-01-01 | 2012-03-20 | open | 接口测试中
| 1-2 IQC收料报表程序 |  | 2013-01-01 | 2012-03-25 | open | 接口测试中
2． 原材料仓库管理模块 | 2-8 来料最小包装追溯序列号打印程序 |  |  | 2012-08-30 | close | 使用中
| 2-1 原材料仓库库位管理程序 |  | 2012-09-01 | 2012-09-04 | close | 使用中
| 2-2 原材料先进先出发料程序 |  | 2012-09-01 | 2012-09-04 | close | 使用中
| 2-3 原材料退库作业程序 |  | 2012-09-04 | 2012-09-06 | close | 使用中
| 2-4 原材料分盘作业程序 |  | 2012-09-13 | 2012-09-17 | close | 使用中
| 2-5 工单材料自动备料程序 |  | 2012-10-10 | 2012-10-19 | close | 使用中
| 2-6 原材料库存库位查询程序 |  | 2012-09-01 | 2012-09-04 | close | 使用中
| 2-7 原材料出入库跟踪查询程序 |  | 2012-09-06 | 2012-09-07 | close | 使用中
3． SMT上料管控模块 | 3-1 SMT机器料站表编辑管理 及系统导入程序 |  | 2012-08-01 | 2012-08-30 | close | 使用中
| 3-2 SMT机器上料对照表打印程序 |  | 2012-08-01 | 2012-08-30 | close | 使用中
| 3-3 手持无线数据采集终端上料对照、 补料确认、换线确认、缺料呼叫、 换班确认程序 |  | 2012-08-01 | 2012-08-30 | close | 使用中
| 3-4 SMT用料统计查询程序 |  | 2012-08-01 | 2012-08-30 | close | 使用中
| 3-5 SMT工单物料退料程序 |  | 2012-08-01 | 2012-08-30 | close | 使用中
| 3-6 SMT补料程序 |  | 2012-08-01 | 2012-08-30 | close | 使用中
| 3-7 自动生成SMT料站表 |  | 2012-12-01 | 2102-12-30 | close | 使用中
| 3-8 SMT料站表&BOM比对程序 |  | 2012-12-01 | 2102-12-30 | close | 使用中
4． 产品生产管理模块 | 4-1 生产工单信息管理程序 |  | 2012-09-08 | 2012-09-09 | close | 使用中
| 4-2 产品信息维护程序 |  | 2012-09-09 | 2012-09-10 | close | 使用中
| 4-3 生产工艺维护程序 |  | 2012-09-10 | 2012-09-13 | close | 开发完成内测通过待上线测试
| 4-4 生产途程维护程序 |  | 2012-09-14 | 2012-10-08 | close | 开发完成内测通过待上线测试
| 4-5 生产WIP查询程序 |  | 2012-10-10 | 2012-10-22 | close | 开发完成内测通过待上线测试
| 4-6 工单/生产产品查询 |  | 2012-10-22 | 2012-10-26 | close | 开发完成内测通过待上线测试
| 4-7 产品组包BOM维护程序 |  | 2012-10-12 | 2012-10-26 | close | 开发完成内测通过待上线测试
| 4-8 ECN导入执行程序 |  | 待定 |  | open | 待定方案
| 4-9 异常材料Hold程序 |  | 2012-09-07 | 2012-09-08 | close | 使用中
| 4-10 SMT钢网管理程序 |  | 2012-10-17 | 2012-10-26 | close | 使用中
| 4-11 产品测试数据收集程序 |  | 2012-11-01 | 2012-11-30 | close | 开发完成内测通过待上线测试
| 4-11-1 产品跟踪序列号打印管理程序 |  | 2012-11-07 | 2012-11-16 | close | 开发完成内测通过待上线测试
| 4-11-2 产品生产产能统计 |  | 2012-11-22 | 2012-11-30 | close | 开发完成内测通过待上线测试
| 4-11-3 产品生产过站程序 |  | 2012-11-07 | 2012-11-21 | close | 开发完成内测通过待上线测试
| 4-11-4 产品生产投产程序 |  | 2012-11-16 | 2012-11-30 | close | 开发完成内测通过待上线测试
| 4-17 SMT Feeder管理程序开发 |  | 2012-12-01 | 2012-12-30 | close | 开发完成内测通过待上线测试
| 4-12 产能报表 |  | 2012-11-01 | 2012-11-30 | close | 开发完成内测通过待上线测试
| 4-13 达成率报表 |  | 待定 |  | close
| 4-14 良率报表 |  | 2013-01-10 | 2013-02-05 | close | 开发完成内部测试中
| 4-17 SMT工单而外用料添加程序 |  | 2012-11-01 | 2012-11-30 | close | 使用中
5． 品质管理模块 | 5-1 原材料来料检验程序 |  | 2013-01-01 | 2012-01-31 | open | 接口测试中
| 5-3 FQC生产过程抽检、终检程序 |  | 2012-12-01 | 2012-12-31 | close | 开发完成内测通过待上线测试
| 5-4 设定产品返工流程程序 |  | 待定 |  | open | 开发中
| 5-5 半成品入库检验程序 |  | 待定 |  | close | 开发完成正在内测
| 5-6 SMT料站表审核程序 |  | 2012-10-10 | 2012-10-12 | close | 使用中
| 5-6 产品质量信息查询程序 |  | 待定 |  | open
| 5-7 分析统计产品合格率、 直通率、返修率程序 |  | 2013-01-10 | 2013-02-05 | close | 开发完成内测通过待上线测试
| 5-8 FQC检验记录表&不良TOP3报表 |  |  |  | open
| 5-9 客诉记录报表&投诉TOP表 |  |  |  | open
| 5-10 FQC检验良率趋势图 |  |  |  | open
| 5-11 产品直通率报表 |  |  |  | open
| 5-12 异常单记录表＆异常TOP3报表 |  |  |  | open
| 5-7 异常综合统计、异常综合图表程序 |  |  |  | open | 开发完成内测通过待上线测试
6． 维修管理模块 | 6-1 维修信息记录程序 |  | 2012-12-01 | 2012-12-30 | close | 开发完成内测通过待上线测试
| 6-2 产品转入转出程序 |  | 2012-12-01 | 2012-12-30 | close | 开发完成内测通过待上线测试
| 6-3 产品报废程序 |  | 2012-12-01 | 2012-12-30 | close | 开发完成内测通过待上线测试
| 6-4 维修报表程序 |  | 2012-12-01 | 2012-12-30 | close | 开发完成内测通过待上线测试
| 6-5 维修历史信息进行统计 |  | 2012-12-01 | 2012-12-30 | close | 开发完成内测通过待上线测试
7． 包装管理模块 | 7-1 产品各种规格的标签打印程序 |  | 2012-12-01 | 2013-01-20 | close | 开发完成内测通过待上线测试
| 7-2 包装箱号、栈板号标签自动打印程序 |  | 2012-12-01 | 2013-01-20 | close | 开发完成内测通过待上线测试
| 7-3 包装参数设置程序 |  | 2012-09-14 | 2012-09-16 | close | 开发完成待上线测试
8． 成品出入库管理模块 | 8-1 产品入库,智能分配库位程序 |  | 2013-01-01 | 2013-01-30 | open | 开发中
| 8-2 无线终端条码机出库程序 |  | 2013-01-01 | 2013-01-30 | open | 开发中
| 8-3 出库/入库查询报表程序 |  | 2013-01-01 | 2012-01-30 | close | 开发完成内测通过待上线测试
| 8-4 依出货单以先进先出原则 自动产生出库明细 |  | 2013-01-01 | 2013-01-30 | open | 开发中
9． 基本信息设置模块 | 9-1 班别设置管理程序 |  | 2012-08-01 | 2012-08-30 | close | 使用中
| 9-2 人员权限管理程序 |  | 2012-08-01 | 2012-08-30 | close | 使用中
| 9-3 料站管理程序 |  | 2012-08-01 | 2012-08-30 | close | 使用中
| 9-4 线体管理程序 |  | 2012-08-01 | 2012-08-30 | close | 使用中
| 9-5 车间管理程序 |  | 2012-08-01 | 2012-08-30 | close | 使用中
| 9-6 错误代码/错误原因管理程序 |  | 2012-09-13 | 2012-09-14 | close | 开发完成待上线测试
| 9-7 SAP接口管理程序 |  | 2013-01-01 | 2012-01-31 | close | 完成
| 9-8 手持终端自动升级程序 |  |  |  | open
10. 重工管理模块 |  |  | 2013-03-01 | 2013-03-28 | open | 待开发
|  |  | 2013-03-01 | 2013-03-28 | open | 待开发
|  |  | 2013-03-01 | 2013-03-28 | open | 待开发

## Sheet1 (hidden)
模块名称 | 任务量 | 完成数 | 待完成数 | 完成百分比 | 完成目标
IQC收料管理模块 | 2 | 0 | 2 | 0% | 0%
原材料仓库管理模块 | 8 | 8 | 0 | 100% | 100%
SMT上料管控模块 | 8 | 8 | 0 | 100% | 100%
产品生产管理模块 | 20 | 19 | 1 | 95% | 100%
品质管理模块 | 7 | 4 | 3 | 57.14% | 0%
维修管理模块 | 5 | 5 | 0 | 100% | 100%
包装管理模块 | 3 | 3 | 0 | 100% | 0%
成品出入库管理模块 | 4 | 1 | 3 | 25% | 0%
基本信息设置模块 | 7 | 7 | 0 | 100% | 100%
重工管理模块 | 3 | 0 | 3 | 0% | 0%

## SFC实施计划
项目功能模块 |  | 开发计划时间 |  | 导入实施时间 |  | 实施责任人 | 目前状态 | 备注
|  | 开始 | 完成 | 计划时间 | 完成时间
2． 原材料仓库管理模块 | 2-8 来料最小包装追溯序列号打印程序 |  | 2012-08-30 |  | 2012-08-30 | 杨胡春/凌雪姣 | close | 使用中
| 2-1 原材料仓库库位管理程序 | 2012-09-01 | 2012-09-04 |  | 2012-09-20 | 杨胡春/凌雪姣 | close | 使用中
| 2-2 原材料先进先出发料程序 | 2012-09-01 | 2012-09-04 |  | 2012-09-20 | 杨胡春/凌雪姣 | close | 使用中
| 2-3 原材料退库作业程序 | 2012-09-04 | 2012-09-06 |  | 2012-09-20 | 杨胡春/凌雪姣 | close | 使用中
| 2-4 原材料分盘作业程序 | 2012-09-13 | 2012-09-17 |  | 2012-09-20 | 杨胡春/凌雪姣 | close | 使用中
| 2-5 工单材料自动备料程序 | 2012-10-10 | 2012-10-19 |  | 2012-10-20 | 杨胡春/凌雪姣 | close | 使用中
| 2-6 原材料库存库位查询程序 | 2012-09-01 | 2012-09-04 |  | 2012-09-20 | 杨胡春/凌雪姣 | close | 使用中
| 2-7 原材料出入库跟踪查询程序 | 2012-09-06 | 2012-09-07 |  | 2012-09-20 | 杨胡春/凌雪姣 | close | 使用中
3． SMT上料管控模块 | 3-1 SMT机器料站表编辑管理 及系统导入程序 | 2012-08-01 | 2012-08-30 |  | 2012-10-18 | 杨胡春/赵波 | close | 使用中
| 3-2 SMT机器上料对照表打印程序 | 2012-08-01 | 2012-08-30 |  | 2012-10-18 | 杨胡春/赵波 | close | 使用中
| 3-3 手持无线数据采集终端上料对照、 补料确认、换线确认、缺料呼叫、 换班确认程序 | 2012-08-01 | 2012-08-30 |  | 2012-10-18 | 杨胡春/赵波 | close | 使用中
| 3-4 SMT用料统计查询程序 | 2012-08-01 | 2012-08-30 |  | 2012-10-18 | 杨胡春/赵波 | close | 使用中
| 3-5 SMT工单物料退料程序 | 2012-08-01 | 2012-08-30 |  | 2012-10-18 | 杨胡春/赵波 | close | 使用中
| 3-6 SMT补料程序 | 2012-08-01 | 2012-08-30 |  | 2012-10-18 | 杨胡春/赵波 | close | 使用中
| 3-7 自动生成SMT料站表 | 2012-12-01 | 2102-12-30 |  | 2012-12-28 | 杨胡春/张华 | close | 使用中
| 3-8 SMT料站表&BOM比对程序 | 2012-12-01 | 2102-12-30 |  | 2012-12-28 | 杨胡春/张华 | close | 使用中
4． 产品生产管理模块 | 4-1 生产工单信息管理程序 | 2012-09-08 | 2012-09-09 |  | 2012-10-18 | 杨胡春/赵波 | close | 使用中
| 4-2 产品信息维护程序 | 2012-09-09 | 2012-09-10 |  | 2012-10-18 | 杨胡春/赵波 | close | 使用中
| 4-9 异常材料Hold程序 | 2012-09-07 | 2012-09-08 |  | 2012-10-18 | 杨胡春/赵波 | close | 使用中
| 4-10 SMT钢网管理程序 | 2012-10-17 | 2012-10-26 |  | 2012-11-23 | 杨胡春/张华 | close | 使用中
| 4-17 SMT工单而外用料添加程序 | 2012-11-01 | 2012-11-30 |  | 2012-11-30 | 杨胡春/张华 | close | 使用中
| 4-17 SMT Feeder管理程序开发 | 2012-12-01 | 2012-12-30 |  |  |  | close | 开发完成待上线测试
| 4-3 生产工艺维护程序 | 2012-09-10 | 2012-09-13 |  |  |  | close | 开发完成待上线测试
| 4-4 生产途程维护程序 | 2012-09-14 | 2012-10-08 |  |  |  | close | 开发完成待上线测试
| 4-5 生产WIP查询程序 | 2012-10-10 | 2012-10-22 |  |  |  | close | 开发完成待上线测试
| 4-6 工单/生产产品查询 | 2012-10-22 | 2012-10-26 |  |  |  | close | 开发完成待上线测试
| 4-7 产品组包BOM维护程序 | 2012-10-12 | 2012-10-26 |  |  |  | close | 开发完成待上线测试
| 4-11 产品测试数据收集程序 | 2012-11-01 | 2012-11-30 |  |  |  | close | 开发完成待上线测试
| 4-11-1 产品跟踪序列号打印管理程序 | 2012-11-07 | 2012-11-16 |  |  |  | close | 开发完成待上线测试
| 4-11-2 产品生产产能统计 | 2012-11-22 | 2012-11-30 |  |  |  | close | 开发完成待上线测试
| 4-11-3 产品生产过站程序 | 2012-11-07 | 2012-11-21 |  |  |  | close | 开发完成待上线测试
| 4-11-4 产品生产投产程序 | 2012-11-16 | 2012-11-30 |  |  |  | close | 开发完成待上线测试
| 4-12 产能报表 | 2012-11-01 | 2012-11-30 |  |  |  | close | 开发完成待上线测试
| 4-13 达成率报表 | 待定 |  |  |  |  | open
| 4-14 良率报表 | 待定 |  |  |  |  | open
ATE接口调试
| 数据采集器采购 |  |  | 2013-01-15 | 2013-01-31 | 赵波 |  |  | SFIS设备进度更新：扫描枪*40把于1/31已到工厂，DCT*20台于2/1早上到厂，预计2/2安装到产线开始试用。
| 数据采集器外壳加工 |  |  | 2013-01-20 | 2013-02-01 | 赵波
| 生产现场数据采集点网络布线 |  |  | 2013-01-10 |  | 赵波
5． 品质管理模块 | 5-1 原材料来料检验程序 | 待定 |  |  |  |  | open | 需SAP接口支持
| 5-3 FQC生产过程抽检、终检程序 | 2012-12-01 | 2012-12-31 |  |  |  | close | 开发完成正在内测
| 5-4 设定产品返工流程程序 | 待定 |  |  |  |  | open | 开发中
| 5-5 半成品入库检验程序 | 待定 |  |  |  |  | close | 开发完成正在内测
| 5-6 SMT料站表审核程序 | 2012-10-10 | 2012-10-12 |  |  |  | close | 使用中
| 5-6 产品质量信息查询程序 | 待定 |  |  |  |  | open
| 5-7 分析统计产品合格率、 直通率、返修率程序 | 待定 |  |  |  |  | open
| 5-7 异常综合统计、异常综合图表程序 | [5 empty] | open
6． 维修管理模块 | 6-1 维修信息记录程序 | 2012-12-01 | 2012-12-30 |  |  |  | close | 开发完成待上线测试
| 6-2 产品转入转出程序 | 2012-12-01 | 2012-12-30 |  |  |  | close | 开发完成待上线测试
| 6-3 产品报废程序 | 2012-12-01 | 2012-12-30 |  |  |  | close | 开发完成待上线测试
| 6-4 维修报表程序 | 2012-12-01 | 2012-12-30 |  |  |  | close | 开发完成待上线测试
| 6-5 维修历史信息进行统计 | 2012-12-01 | 2012-12-30 |  |  |  | close | 开发完成待上线测试
7． 包装管理模块 | 7-1 产品各种规格的标签打印程序 | 2012-12-01 | 2013-01-20 |  |  |  | close | 开发完成待上线测试
| 7-2 包装箱号、栈板号标签自动打印程序 | 2012-12-01 | 2013-01-20 |  |  |  | close | 开发完成待上线测试
| 7-3 包装参数设置程序 | 2012-09-14 | 2012-09-16 |  |  |  | close | 开发完成待上线测试
8． 成品出入库管理模块 | 8-1 产品入库,智能分配库位程序 | 2013-01-01 | 2013-01-30 |  |  |  | open | 开发中
| 8-2 无线终端条码机出库程序 | 2013-01-01 | 2013-01-30 |  |  |  | open | 开发中
| 8-3 出库/入库查询报表程序 | 2013-01-01 | 2012-01-30 |  |  |  | close | 开发完成待上线测试
| 8-4 依出货单以先进先出原则 自动产生出库明细 | 2013-01-01 | 2013-01-30 |  |  |  | open | 开发中
9． 基本信息设置模块 | 9-1 班别设置管理程序 | 2012-08-01 | 2012-08-30 |  | 2012-08-30 | 杨胡春/赵波 | close | 使用中
| 9-2 人员权限管理程序 | 2012-08-01 | 2012-08-30 |  | 2012-08-30 | 杨胡春/赵波 | close | 使用中
| 9-3 料站管理程序 | 2012-08-01 | 2012-08-30 |  | 2012-08-30 | 杨胡春/赵波 | close | 使用中
| 9-4 线体管理程序 | 2012-08-01 | 2012-08-30 |  | 2012-08-30 | 杨胡春/赵波 | close | 使用中
| 9-5 车间管理程序 | 2012-08-01 | 2012-08-30 |  | 2012-08-30 | 杨胡春/赵波 | close | 使用中
| 9-6 错误代码/错误原因管理程序 | 2012-09-13 | 2012-09-14 |  |  |  | close | 开发完成待上线测试
| 9-7 SAP接口管理程序 | 待定 |  |  |  |  | close | 完成
10. 重工管理模块 |  | 2013-03-01 | 2013-03-28 |  |  |  | open | 待开发
|  | 2013-03-01 | 2013-03-28 |  |  |  | open | 待开发
|  | 2013-03-01 | 2013-03-28 |  |  |  | open | 待开发
Note on F8: YangHc: 根据用户需求后添加的功能
Note on F17: YangHc: 12-28 完成整合功能
Note on F18: YangHc: 12-28 完成整合功能